## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Determinar los efectos de la actividad turística en la configuración territorial de la parroquia Mindo en los últimos 20 años) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Analizar la implantación histórica de actividades productivas en la parroquia) | ACT 1.1 | Sistematización de la información estadística existente en las instituciones públicas | Periodos claves caracterizados de acuerdo con la implantación histórica de actividades productivas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4
|  | ACT 1.2 | Identificación de periodos claves en la implantación de la actividad turística | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 5
|  | ACT 1.3 | Caracterización de la configuración territorial de la parroquia en cada periodo clave | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Describir la percepción de la población sobre los cambios en la configuración territorial de la parroquia en marzo de 2018) | ACT 2.1 | Realización de encuestas a la población de la parroquia | Perfil del residente en relación con el nivel de satisfacción con las actividades turísticas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12
|  | ACT 2.2 | Realización de entrevistas a actores clave de la parroquia relacionados con la actividad turística | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
|  | ACT 2.3 | Sistematización de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Establecer los cambios en la configuración territorial de la parroquia en los últimos veinte años) | ACT 3.1 | Cruce de información entre datos estadísticos públicos y la percepción de la población | Cambios en la configuración territorial identificados, producto de las actividades turísticas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.2 | Caracterización de los cambios identificados en la configuración territorial | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
FECHA ELABORACIÓN: