## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
IMPACTO FINANCIERO DE LA DESERCION ESTUDIANTIL EN LAS CARRERAS DEL AREA ECONOMICA EN SUS PRIMEROS NIVELES DE EDUCACION Y SUS CAUSAS EN EL PERIODO 2017. | OBJETIVO ESPECIFICO 1 Determinar las causas de la deserción estudiantil en los primeros niveles académicos de las carreras afines (Área Económica) durante el periodo 2017. | ACT 1.1 | Investigación y recaudación de la bibliografía pertinente. | Información del Proyecto | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2
|  | ACT 1.2 | Identificación y revisión de artículos referentes a la deserción estudiantil según los enfoques psicológico, sociológico, económico, organizacional e interaccionista. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3
|  | ACT 1.3 | Verificación de los factores que influyen en la deserción estudiantil, esto es: Historia Familiar, Potencial Académico y Congruencia Normativa del ingreso a la Educación Superior | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4
|  | ACT 1.4 | Revisión documental de la bibliografía de acuerdo a cada factor que influye en la deserción estudiantil. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 5
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Definir las características individuales, socioeconómicas y académicas, de los Estudiantes de los primeros niveles de las carreras afines. | ACT 2.1 | Instrumentación del método de medición de la deserción estudiantil en el período 2017 | Análisis de la Información | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
|  | ACT 2.2 | Levantamiento de la información mediante una encuesta a los estudiantes de las Carreras del Área Económica, abordando temas como: las condiciones de ingreso a la Educación Superior, historia familiar, atributos personales y Estudios Pre Universitarios. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
|  | ACT 2.3 | Aplicación de herramientas estadísticas para estratificar la recolección de la muestra e interpretación de sus resultados. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Cuantificar el impacto financiero de la deserción estudiantil en las carreras del área económica. | ACT 3.1 | Recolección de la información económica de las Carreras investigadas utilizando el presupuesto de la Universidad Central del Ecuador en el período 2017. | Cuantiicación financiera de la información | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17
|  | ACT 3.2 | Identificación de los rubros invertidos en los primeros niveles de estas Carreras | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
|  | ACT 3.3 | Análisis del impacto financiero de la deserción estudiantil en la inversión que realiza el Estado para la educación de la población. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 Examinar el comportamiento de la deserción estudiantil en estas carreras y determinar actividades que contribuyan a minimizarlo | ACT 4.1 | Definición de las causas de la deserción estudiantil: por grupos familiares al que pertenecen los estudiantes, nivel de educación de los padres, conocimientos académicos de los estudiantes y preferencias de la carrera | Resultados de la Investigación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 4.2 | Desagregación de las causas de la deserción estudiantil por género, edad y carrera | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23
|  | ACT 4.3 | Definición de actividades que contribuyan a minimizar la deserción estudiantil. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
FECHA ELABORACIÓN: |  | 2017-12-07