## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA
PROYECTO: | IMPACTO DE LA NORMATIVA DE SEGUROS DE MEDICINA PREPAGADA EN LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MEDICINA PREPAGADA Y USUARIOS DEL SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO
CÓDIGO: | cif4 -cs-fcad-4
SEMESTRE I
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS
[7 empty] | 2-6 abril | 9-13 abril | 16-20 abril | 23-28 abril | 30 ab- 4 may | 7-11 may | 14-18 may | 21-25 may | 28 may-1 jun | 4-8 jun | 11-15 jun | 18-22 jun | 25-29 jun | 2-6 jul | 9-13 jul | 16-20 jul | 23-27 jul | 30 jul - 3 ag | 6-10 ago | 1-5 oct | 8-12 oct | 15-19 oct | 22-26 oct | 29 oct-2 nov | 5-9nov | 12-16nov | 19-23nov | 26-30nov | 3-7 dic | 10-14 dic | 17-21 dic | 2-4 ene | 7-11 ene | 14-18 ene | 21-25 ene | 28 ene-1feb | 4-8 feb | 11-15 feb
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 Caracterizar las empresas proveedoras de seguros de medicina prepagada en la ciudad de Quito | ACT 1.1 | Levantar el directorio de empresas de medicina prepagada que operan en la ciudad de Quito | Conocimiento de las empresas proveedoras de seguros de medicina prepagada en la ciudad de Quito | bar: 1 to 5
|  | ACT 1.2 | Recabar información directa desde las empresas identificadas mediante la aplicación de una entrevista y aplicación de técnica delphi. | bar: 6 to 12
|  | ACT 1.3 | Elaborar el documento de caracterización de las empresas prestadoras de servicio de medicina prepagada en Quito. | bar: 13 to 18
|  | ACT 1.4 | Elaborar un artículo para dar a conocer el estado de las empresas prestadoras de servicios de medicina prepagada en la ciudad de Quito. | bar: 19 to 24
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Identificar la cultura de adquisición de seguros de medicina en la población de la ciudad de Quito | ACT 2.1 | Diseño y aplicación de una encuesta sobre el uso del servicio de medicina prepagada a la población de la ciudad de Quito. | Identificación de la cultura de adquisición de seguros de medicina en la población de la ciudad de Quito | bar: 3 to 10
|  | ACT 2.2 | Procesamiento de datos de las encuestas | bar: 7 to 12
|  | ACT 2.3 | Análisis de la información e identificación de las rasgos culturales en relación al uso del servicio de medicina prepagada en ciudad de Quito | bar: 13 to 19
|  | ACT 2.4 | Elaboración de un artículo sobre la cultura del uso de la medicina prepagada en la ciudad de Quito. | bar: 20 to 26
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Determinar el comportamiento de la demanda de los servicios de medicina prepagada en la ciudad de Quito en los últimos cinco años. | ACT 3.1 | Identificación y medición de la demanda de servicios de medicina prepagada en la ciudad de Quito a través de las ventas históricas de las empresas prestadores del servicio en el loa años 2010 al 2017 | Comportamiento de la demanda de los servicios de medicina prepagada en la ciudad de Quito en los últimos cinco años. | bar: 22 to 25
|  | ACT 3.2 | Análisis del comportamiento histórico de la demanda en relación a la aplicación de la normativa vigente en los períodos de estudio. | bar: 26 to 31
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 Determinar el impacto de la normativa de seguros de medicina prepagada en la ciudad de Quito en la dinámica del negocio | ACT 4.1 | Estudio del contenido de la normativa de seguros de medicina prepagada vigente al año 2017 respecto a la gestión del servicio de medicina prepagada | Impacto de la normativa de seguros de medicina prepagada en la ciudad de Quito en la dinámica del negocio | bar: 1 to 12
|  | ACT 4.2 | Identificación de los impactos de la aplicación de la normativa vigente en la gestión de las empresas proveedoras del servicio | bar: 22 to 28
|  | ACT 4.3 | Identificación de los impactos de la aplicación de la normativa vigente en los usuarios del servicio de medicina prepagada en la ciudad de Quito. | bar: 22 to 28
|  | ACT 4.4 | Elaboración de un artículo para publicar los resultados de la investigación de los impactos de la Ley de medicina prepagada, publicada mediante Registro Oficial No. 863 de 17 de octubre de 2016 | bar: 25 to 38
|  | ACT 4.5 | Organización y realización de una casa abierta para la presentación de resultados del proyecto, | bar: 19 to 30
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 Determinar el impacto de la normativa de seguros de medicina prepagada en la ciudad de Quito en la dinámica del negocio | ACT 5.1 | [42 empty] | 0
ACT 5.2
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN: 30 N0V 2017