## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: Importancia económica, cultural, social y turística de las termas en la provincia de Pichincha periodo 2018.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION Evaluar la importancia económica, cultural, social y turística de las termas en la Provincia Pichincha en el periodo 2018 | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Diagnosticar el estado actual de los complejos termales en las parroquias de la Provincia de Pichincha) | ACT 1.1 | Mapeo de los complejos termales funcionales de las parroquias de la provincia de Pichincha. | Inventario de complejos termales de la Provincia de Pichincha | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3
|  | ACT 1.2 | Levantamiento de información de los complejos termales de las parroquias de la provincia de Pichincha. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6
|  | ACT 1.3 | Elaboración de fichas de inventario de complejos termales de las parroquias de la provincia de Pichincha | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Identificar el conocimiento por parte de la población sobre los beneficios potenciales que tienen las termas/ Elaborar una propuesta de turismo termal para la Provincia de Pichincha) | ACT 2.1 | Levantamiento de información sobre los beneficios de las termas | Propuesta de Rutas deTurismo Termal | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8
|  | ACT 2.2 | Valoración de los servicios turísticos de la localidad | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 3.3 | Elaborar una propuesta de turismo termal para la Provincia de Pichincha | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Analizar la demanda de las termas en la provincia de Pichincha) | ACT 3.1 | Levantamiento de información en los registros de llegadas y salidas de turistas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
|  | ACT 3.2 | Elaboración de encuesta para medir el tipo de turista en la termas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Describir la oferta turística local en contexto natural de las termas) | ACT 4.1 | Elaborar una ficha registro de factores naturales, socio económicos, infraestructura, culturales, deportes, ocio, salud, alojamiento y restauración | PropuestaPrograma de capacitaciòn para prestadores de servicios turìsticos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (Investigar las tendencias del mercado de la localidad en estudio) | ACT 5.1 | Levantamiento de información de las tendencias de la sociedad en cuanto a turismo termal | Propuesta de estrategias de marketing | [26 empty] | 0 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 5.2 | Levantamiento de información de las tendencias que afectan al comportamiento de los turistas | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 5.3 | Redacciòn del Artìculo Cientìfico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
FECHA ELABORACIÓN: | 2017-11-24