## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Relación de las propiedades fisicoquímicas de diferentes calidades de café del Ecuador con sus características organolépticas finales
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Determinar la relación entre la calidad de un café y su composición química mediante protocolos de gradación y métodos de análisis instrumental. | Identificar una muestra de cafés ecuatorianos a analizar | ACT 1.1 | • Se identifican las zonas cafeteras del Ecuador según un censo agrícola y la importancia de cada zona en términos de representación de mercado. | Informe de cafés representativos en función de la gradación y zona de procedencia | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3
|  | ACT 1.2 | • Se diseña un plan de recolección de muestras y procesos de almacenamiento que minimicen la degeneración del grano | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 5
| Realizar un proceso de gradación o cata de los cafés seleccionados. | ACT 2.1 | • Se ordenan las muestras y se definen criterios de evaluación. | Gradación de cafés y resultados de análisis instrumental presentados en matriz para correlación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 2.2 | • Selección de profesionales de gradación o cata de café | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12
|  | ACT 2.3 | • Una vez seleccionada la muestra se identifica la gradación previa o en caso de no poseerla se procede a un protocolo de cata | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
| Contrastar la información obtenida con información entregada por métodos instrumentales de última generación disponibles en la Facultad de Ingeniería Química | ACT 3.1 | • Determinación de curvas de humedad TGA | Informe correlación estadística de variables a estudiar | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
|  | ACT 3.2 | • Determinación de componentes volátiles GC | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
|  | ACT 3.3 | • Determinación de compuestos solubles HPLC | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 12 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
| Realizar el análisis estadístico y determinar la relación subjetiva y objetiva de la calidad del café analizado. | ACT 4.1 | • Análisis de correlación de las variables estudiadas | Artículo científico y publicación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19
|  | ACT 4.2 | • Procesamiento de datos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19
|  | ACT 4.3 | • Análisis de varianza | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19
|  | ACT 4.4 | • Salida en producción | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 4.5 | • Publicación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24
FECHA ELABORACIÓN: | 2018-05-18