## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT) EN SALIVA DE PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Diagnosticar los pacientes con periodontitis crónica) | ACT 1.1 | Solicitud y Aprobación para el trabajo en clínicas de la UCE | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1
|  | ACT 1.2 | Firma de consentimiento informado | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 1.3 | Diagnóstico clínico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
ACT 1.4
ACT 1.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Establecer los títulos iniciales de ALT en pacientes con periodontitis crónica) | ACT 2.1 | Toma de muestra de saliva | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 2.2 | Análisis en el laboratorio por espectrometría | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 2.3 | Recolección de los datos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
ACT 2.4
ACT 2.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 3(Establecer los títulos de ALT en pacientes con periodontitis crónica después del tratamiento periodontal.) | ACT 3.1 | Tratamiento periodontal no quirúrgico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 3.2 | Recolección de muestra de saliva (30 días después) | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.3 | Recolección de datos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
ACT 3.4
ACT 3.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Comparar los niveles de ALT antes y después del tratamiento.) | ACT 4.1 | Comparación de datos de ALT | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 21
ACT 4.2
ACT 4.3
ACT 4.4
ACT 4.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (Definir las diferencias en los títulos de ALT en los distintos grados de periodontitis crónica.) | ACT 5.1 | Establecimiento de los distintos niveles de periodontitis crónica | [27 empty] | 0 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 5.2 | comparación de los niveles de ALT con los niveles de periodontitis crònica | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN: | 2017-11-10