## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Evaluación del ruido ambiental en el campus de la Universidad Central del Ecuador aplicando geotecnologías.
CÓDIGO: | cif4-ce-fig-1 |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  | 2018-04-13
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[7 empty] | ABR |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[7 empty] | 16 | 23 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Analizar el ruido ambiental y su efecto en la salud en la población universitaria aplicando indicadores acústicos y geotecnologías) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Identificar las zonas de muestreo en el campus universitario) | ACT 1.1 | Solicitar el plano del campus universitario. | Puntos de muestreopara medición del ruido | bar: ABR 1 16 to MAY 4 7
|  | ACT 1.2 | Realizar un recorrido por las instalaciones del campus universitario. | bar: MAY 5 14 to JUN 8 4
|  | ACT 1.3 | Determinar los puntos de muestreo del ruido. | bar: MAY 7 28 to JUN 8 4
ACT 1.4
ACT 1.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Determinar los niveles de ruido ambiental en la ciudadela universitaria) | ACT 2.1 | Realizar las mediciones ambientales | Modelos matemáticos y estadísticos. | bar: JUN 9 11 to JUL 16 30
|  | ACT 2.2 | Elaborar las bases de datos. | bar: JUL 16 30 to AGO 19 20
|  | ACT 2.3 | Realizar el análisis estadístico de los datos. | bar: AGO 19 20 to SEP 21 3
|  | ACT 2.4 | Realizar los modelos matemáticos. | bar: SEP 21 3 to SEP 23 17
ACT 2.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Determinar la percepción del ruido en la comunidad universitaria). | ACT 3.1 | Elaborar el instrumento de evaluación (encuesta) | Percepción de la población universitaria | bar: ABR 1 16 to MAY 3 1
|  | ACT 3.2 | Tramitar el pedido de la población universitaria a la Unidad de Gestión de Personal | bar: MAY 4 7
|  | ACT 3.3 | Validar el instrumento de evaluación | bar: MAY 6 21 to MAY 7 28; JUN 10 18 to JUL 13 9
|  | ACT 3.4 | Aplicar el instrumento de evaluación | bar: JUL 13 9 to AGO 17 6
|  | ACT 3.5 | Realizar la base de datos y el análisis estadístico | bar: AGO 17 6 to AGO 20 27
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Analizar el patrón espacio-temporal en base a indicadores acústico-ambientales) | ACT 4.1 | Analizar los datos estadísticos y la aplicación de los modelos matemáticos | Visualizaciones cartográficas. | bar: SEP 21 3 to SEP 23 17
|  | ACT 4.2 | Realizar la visualización cartográfica. Elaborar el mapá de ruido de la UCE | bar: SEP 24 24 to OCT 26 8
ACT 4.3
ACT 4.4
ACT 4.5
FECHA ELABORACIÓN: 30-nov-2017