## Hoja1
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | S1 |  | SEMESTREABRIL AGOSTO 2018 | [17 empty] | SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018- FEBRERO 2019
[7 empty] | ABRIL |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
[5 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OE1: Diagnosticar los conocimientos que sobre Proyectos Integradores de Saberes tienen los docentes de la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, Facultad de Cultura Física de la UCE | ACT 1.1 | Revisión bibliográfica sobre los Proyectos Integradores de Saberes. | Estudio del arte sobre proyectos integradores | bar: ABRIL S1 to MAYO S7
|  | ACT 1.2 | Diseño de instrumento | Instrumentos validados | bar: MAYO S5 to MAYO S8
|  | ACT.1.3 | Validación de Instrumentos | bar: JUNIO S9 to JUNIO S10
|  | ACT 1.4 | Aplicación del cuestionario. | Informe del nivel de conocimientos del profesorado sobre los Proyectos Integradores de Saberes. | bar: JUNIO S11 to JUNIO S12
|  | ACT 1.5 | Tabulación, organización y análisis de resultados. | bar: JULIO S13 to NOVIEMBRE S29
| OE2: Evaluar la gestión de los Proyectos Integradores de Saberes en la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, Facultad de Cultura Física de la UCE | ACT 2.1 | Revisión bibliográfica y documental | Informes sobre la implementación de los PIS | bar: MAYO S8 to JULIO S14
|  | ACT 2.2 | Análisis de los procesos implementados para la gestión de los Proyectos Integradores de Saberes en la Carrera | bar: MAYO S8 to AGOSTO S18
|  | ACT 2.3 | Diseño de instrumentos (cuestionario, guía de discusión y guión de preguntas) | Instrumentos validados | bar: MAYO S5 to MAYO S8
|  | ACT 2.4 | Validación de Instrumentos | bar: JUNIO S9 to JUNIO S10
|  | ACT 2.5 | Aplicación del instrumentos | Informe sobre la gestión de los Proyectos Integradores de Saberes. | bar: JUNIO S11 to JUNIO S12
|  | ACT 2.6 | Tabulación, organización y análisis de resultados cuantitativos y cualitativos | bar: JULIO S13 to NOVIEMBRE S29
|  | ACT 2.7 | Integración de datos cuanti-cualitativos. | bar: JULIO S13 to NOVIEMBRE S29
| OE3: Evaluar el desarrollo del trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo y las habilidades investigativas de los estudiantes de la Carrera a través de la aplicación de los Proyectos Integradores de Saberes. | ACT 3.1 | Revisión bibliográfica y documental | Estudio del arte sobre trabajo interdisciplinario, trabajo colaborativo y habilidades de investigación | bar: JUNIO S12 to NOVIEMBRE S27
|  | ACT 3.2 | Diseño de instrumentos | Instrumentos validados | bar: MAYO S5 to MAYO S8
|  | ACT 3.3 | Validación de Instrumentos | bar: JUNIO S9 to JUNIO S10
|  | ACT 3.4 | Aplicación de instrumentos | Informe sobre el desarrollo de trabajo interdisciplinario, trabajo colaborativo y habilidades de investigación los Proyectos Integradores de Saberes. | bar: JUNIO S11 to JUNIO S12
|  | ACT 3.5 | Tabulación, organización y análisis de resultados cuantitativos y cualitativos | bar: JULIO S13 to NOVIEMBRE S29
|  | ACT 3.6 | Integración de datos cuantitativos y cualitativos. | bar: NOVIEMBRE S30 to ENERO S37
|  | ACT 3.7 | Elaboración de artículo científico | Artículo científico para publicación en revistas indexadas | bar: NOVIEMBRE S27 to FEBRERO S41
| OE4:Elaborar una guía para el diseño de los Proyectos Integradores de Saberes para la Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, Facultad de Cultura Física. | ACT 5.1 | Revisión bibliográfica y documental | Guía para la elaboración de los Proyectos Integradores de Saberes | bar: JULIO S13 to NOVIEMBRE S29
|  | ACT 5.2 | Elaboración de la guía. | bar: NOVIEMBRE S27 to ENERO S34
|  | ACT 5.3 | Validación por expertos/pares | bar: ENERO S35 to ENERO S37
|  | ACT 5.4 | Publicación de la guía | bar: FEBRERO S38 to FEBRERO S41
|  | ACT 5.5 | Socialización de la Guía al profesorado de la Carrera. | bar: FEBRERO S38 to FEBRERO S41
//COORDINADOR
OBSERVACIONES