## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Edificios en altura y su relación con la ciudad ecuatoriana Arquitectura Moderna en Quito 1950-1980. Estudio de caso: Edificio La Previsora.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[7 empty] | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-04-01
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25.8062 | 26.7405 | 27.6749 | 28.6092 | 29.5436 | 30.4779 | 31.4123 | 32.3467 | 33.281 | 34.2154 | 35.1497 | 36.0841 | 37.0185 | 37.9528 | 38.8872 | 39.8215 | 40.7559 | 41.6903 | 42.6246 | 43.559 | 44.4933 | 45.4277 | 46.3621 | 47.2964
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Entender los edificios en altura que sean parte de la Arquitectura Moderna, desde su relación actual con la ciudad de Quito, su contexto y en la coyuntura en la que fueron proyectados.) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Encontrar planes urbanos y edificios que puedan tener influencia y relación con el proyecto.) | ACT 1.1 | Búsqueda de planes urbanos de Quito. | Planes urbanos que puedan tener influencia con el proyecto. |  |  | X | X | X | X
|  | ACT 1.2 | Selección de planes que tengan influencia en el proyecto y su ubicación. | [6 empty] | X | X | X | X | X
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Hallar las fuentes primarias del Edificio la Previsora de Jaime Dávalos) | ACT 2.1 | De la información que se pueda recabar por cualquier medio producida por el autor del edificio, seleccionar y almacenar. | Información del Edificio la Previsora de Jaime Dávalos. | [10 empty] | X | X | X
|  | ACT 2.2 | En los medios escritos como revistas especializadas y libros tomar información relevante relacionada con nuestra investigación. | [13 empty] | X | X | X
|  | ACT 2.3 | A partir de información relevante que contenga fotografías o alguna información importante del edificio, tomarla y seleccionar. | [16 empty] | X | X
|  |  | Tomar imágenes satelitales y fotografías del edificio y su contexto. | [16 empty] | X | X
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Buscar la influencia sobre Jaime Dávalos que le llevó a generar un edificio muy relacionado con la Lever House de Gordon Bunshaft, en sus estudios, trabajo y viajes.) | ACT 3.1 | Se indagará sobre la información de los arquitectos más importantes del Ecuador en relación a la Arquitectura Moderna. | Evidencia de la influencia sobre Jaime Dávalos que le llevó a diseñar de esa manera el edificio de La Previsora. | [17 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 3.2 | Del arquitecto Jaime Dávalos se investigarán los estudios y datos biográficos, que tengan relación a la idea de Arquitectura Moderna, que se ve implementada en el edificio estudiado. | [22 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 3.3 | Realizar una entrevista al arquitecto Dávalos en este punto será muy oportuno para tener claro detalles y punto de vista al momento de diseñar el edificio. | [26 empty] | X
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Re-construir el edificio de la Previsora diseñado por Jaime Dávalos.) | ACT 4.1 | Se hará un modelo 3D del edificio, una re-construcción del edificio La Previsora. | Re-construcción en 3D del edificio de la Previsora diseñado por Jaime Dávalos. | [26 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 4.2 | Se generará también en 3D esquemático del contexto más cercano al proyecto estudiado. | [31 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 4.3 | Del modelo producido en 3D se lo geolocalizará con el fin de que nos permita visualizar los aspectos de luz de la manera más precisa posible. | [33 empty] | X | X
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (Analizar gráficamente el estado actual del edificio y su relación con la ciudad de Quito y en el momento en que se proyectó el edificio.) | ACT 5.1 | Se hará un análisis arquitectónico y urbano de manera gráfica del edificio. | Análisis gráfico del estado actual del edificio y su relación con la ciudad de Quito y en el momento en que se proyectó el edificio. | [32 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | ACT 5.2 | Se desarrollarán esquemas abstractos de las relaciones a nivel urbano que mantuvo el edificio al momento del diseño. | [37 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 5.3 | Se generaran esquemas abstractos de las relaciones a nivel urbano que tiene el edificio en la actualidad, con su contexto más cercano. | [39 empty] | X | X | X | X
|  | ACT 5.4 | Se hará un análisis fotográfico del estado actual del edificio y su contexto. | [41 empty] | X | X
| OBJETIVO ESPECIFICO 6 (Desarrollar un artículo científico en base a la información obtenida.) | ACT 6.1 | Clasificar y seleccionar todos los datos y resultados obtenidos. | Artículo científico en base a la información obtenida. | [42 empty] | X | X
|  | ACT 6.2 | En base a la información obtenida se sacarán conclusiones que permitirán elaborar un artículo científico sobre el edificio de La Previsora. | [45 empty] | X | X | X
|  | ACT 6.3 | Tomando en cuenta los parámetros de publicación de una revista indexada de arquitectura, se desarrollará el primer borrador para enviar a revisión del consejo editorial de la revista. | [48 empty] | X | X | X | X | X
FECHA ELABORACIÓN: 24-05-2018
FECHA INICIO DE LA INVESTIGACIÓN: 13-04-2018