## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIONDeterminar la incidencia del enfoque de género en el comportamiento discriminatorio de la comunidad de la Universidad Central del Ecuador en el 2017 | OBJETIVO ESPECIFICO 1Identificar la aplicación del enfoque de género en la comunidad de la Universidad Central del Ecuador en 2017 | ACT 1.1 | Revisión y selección de literatura | Diagnóstico del enfoque de género en la comunidad de la Universidad Central del Ecuador en 2018 | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 6
|  | ACT 1.2 | sistematización de bibliografía | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 5 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 10
|  | ACT 1.3 | Preparación de instrumentos y revelamiento de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 14
|  | ACT 1.4 | análisis de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 1.5 | preparacion de borrador y presentación de informe final | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 24
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Identificar los comportamientos discriminatorios en la comunidad de la Universidad Central del Ecuador en 2017 | ACT 2.1 | Revisión y selección de literatura | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 6
|  | ACT 2.2 | sistematización de bibliografía | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 2.3 | Preparación de instrumentos y revelamiento de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 14
|  | ACT 2.4 | análisis de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 2.5 | preparacion de borrador y presentación de informe final | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 24
| OBJETIVO ESPECIFICO 3Establecer las relaciones entre el enfoque de género y los comportamientos discriminatorio en la comunidad de la Universidad Central del Ecuador en 2017 | ACT 3.1 | Revisión y seleccionde literatura | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 6
|  | ACT 3.2 | sistematización de bibliografía | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 5 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 10
|  | ACT 3.3 | Preparación de instrumentos y revelamiento de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 9 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 14
|  | ACT 3.4 | análisis de datos | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 3.5 | preparacion de borrador y presentación de informe final | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 19 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 24
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (XXX) | ACT 4.1 | Elaboracion de una artículo científico | R2 Artículo científico para publicación en una Revista indexada del ámbito del conocimiento de la investigación
|  | ACT 4.2 | borrador | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 17
|  | ACT 4.3 | presentacion final para publicación | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 21
ACT 4.4 | bar: DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 15 to DURACIÓN EN QUINCENAS (Marcar con una X) 24
ACT 4.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (XXX) | ACT 5.1
ACT 5.2
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN:
Note on B5: NANCY ISABEL CARGUA GARCIA: Ajustar a las modificaciones del formulario