## GENERO Y ESPACIO URBANO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | LA EXPERIENCIA DIFERENCIAL DE GÉNERO EN EL ESPACIO URBANO - Quito
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Pro-ducto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION Contribuir a la visualización y abordaje de las desigualdades de género relacionadas con el acceso, uso y producción del espacio urbano de Quito, para propiciar experiencias académicas, ciudadanas y de política pública promotoras de equidad de género y ciudadanía | OBJETIVO ESPECIFICO 1Identificar expresiones de desigualdad de género y mecanismos de contestación en el espacio urbano. | ACT 1.1 | Identificación de participantes y conformación de grupos | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2
|  | ACT 1.2 | Levantamiento de información secundaria: estadísticas socio-espaciales; cartografía; bibliografía; netgrafía; audiovisual | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 18
|  | ACT 1.3 | Levantamiento de información en campo (calle): observación, entrevistas de caminata. Registro fotográfico y/o audiovisual de narrativas gráficas-visuales. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 34
|  | ACT 1.4 | Taller en aula(1): teórico-práctico y de transferencia en FAU.UCE: Diseño de instrumentos. Lecturas, debates, videos, mapas de niñez, mapas de recorridos post deriva, ciudades invisibles, etc. Construcción colectiva de conocimiento y transferencia permanente. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
| OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Desarrollar y experimentar metodologías y herramientas alternativas de conocimiento y respuesta a la realidad de género en las ciudades, en el ámbito del urbanismo. | ACT 2.1 | Procesamiento y análisis de información. Informe avance de investigación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 17 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 2.2 | Taller en aula (2): teórico-prácticos y de transferencia en FAU.UCE. Análisis de información. Evaluación y rediseño de instrumentos. Construcción colectiva de conocimiento y transferencia permanente. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20
|  | ACT 2.3 | Talleres nómadas en calle (1 y 2): recorridos reflexivos, interacciones, instalaciones. Construcción colectiva de conocimiento y transferencia permanente. Entrevistas de caminata (2 días cada uno) |  | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24: X2d; DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 34: X2d
|  | ACT 2.4 | Talleres in situ (1 y 2): en barrios o sitios específicos. Construcción colectiva de conocimiento y transferencia permanente. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 27 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 30
|  | ACT 2.5 | Informe resultados de investigación. Avance de texto científico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 37 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 41
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Transferir resultados de la investigación a la práctica académica de FAU-UCE, municipal y ciudadana. | ACT 3.1 | Taller en aula (3): teórico-práctico y de transferencia en FAU.UCE: Análisis y síntesis de resultados. Construcción colectiva de conocimiento y transferencia permanente. Cierre de investigación. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 40
|  | ACT 3.2 | Elaboración y entrega del texto científico | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 37 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 50
FECHA ELABORACIÓN: | 2018-05-14 |  |  |  | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23: 2d significa actividad de dos días de duración