## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO:
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Evaluar la exposición a ruido recreacional en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres de la Universidad Central del Ecuador.) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 Identificar las actividades recreacionales que puedan constituirse en riesgosas para provocar una pérdida auditiva a largo plazo | ACT 1.1 | Solicitar autorización para realizar el proyecto de investigación a las autoridades competentes de la facultad | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1
|  | ACT 1.2 | Llenar el formato del consentimiento informado por cada estudiante. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 3
|  | ACT 1.3 | Determinar el grupo de inclusión y exclusión de la muestra | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4
ACT 1.4
ACT 1.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Determinar el tiempo de exposición a actividades recreacionales que puedan constituirse en riesgo de provocar una pérdida auditiva a largo plazo | ACT 2.1 | Solicitar autorización para realizar el proyecto de investigación a las autoridades competentes de la facultad | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6
|  | ACT 2.2 | Llenar el formato del consentimiento informado por cada estudiante. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
|  | ACT 2.3 | Determinar el grupo de inclusión y exclusión de la muestra | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 7
ACT 2.4
ACT 2.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Crear espacios informativos dirigidos a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador sobre los efectos nocivos de la exposición prolongada a ruido recreacional | ACT 3.1 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 8
|  | ACT 3.2 | Analizar los resultados para afirmar o descartar la hipótesis | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 3.3 | Preparar talleres informativos en base a los resultados de la investigación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 10
|  | ACT 3.4 | Entrega de informe a las autoridades competentes sobre la investigación | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 11
ACT 3.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (XXX) | ACT 4.1
ACT 4.2
ACT 4.3
ACT 4.4
ACT 4.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (XXX) | ACT 5.1 | [28 empty] | 0
ACT 5.2
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN: