## SEM1818-1819
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Competencias mediáticas y desempeño académico de los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador
CÓDIGO: | cif4-cs-ff-1 / Juan Bahamonde Sola
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[7 empty] | 2018-04-01 |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identificar la relación de las competencias mediáticas con el desempeño académico de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018. | OE1: Caracterizar el nivel de las competencias mediáticas de los docentes. de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | ACT 1.1 | Consolidación del marco teórico y operacionalización de variables. Definición del instrumento de recolección de datos sobre dimensiones e indicadores de las competencias mediáticas. Proceso de pilotaje del instrumento y validación de expertos. | Análisis descriptivo de las características y perfil de competencias mediáticas de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | bar: 2018-04-01 3 to 2018-06-01 4
|  | ACT 1.2 | Capacitación a encuestadores y aplicación de la encuesta a los docentes y estudiantes de las Carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | bar: 2018-06-01 3 to 2018-07-01 4
|  | ACT 1.3 | Procesamiento de encuestas y análisis descriptivo de frecuencias para caracterizar la prevalencia por tipos y niveles de competencias en los docentes y definir el perfil real de las competencias mediáticas de los docentes. | bar: 2018-08-01 1 to 2018-08-01 2; 2018-09-01 2 to 2018-11-01 1
| OE2: Identificar las áreas de aplicación de las competencias mediáticas en las actividades de docencia, investigación, vinculación con la sociedad de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | ACT 2.1 | Definición del instrumento de recolección de datos sobre la aplicación de las competencias mediáticas en el desempeño académico del docente que será aplicado a estudiantes y docentes con las dimensiones e indicadores adecuadas a los sujetos encuestados. Proceso de pilotaje del instrumento y validación de expertos | Usos y aplicaciones de las competencias mediáticas en las actividades académicas de docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión académica de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | bar: 2018-05-01 4 to 2018-07-01 1
|  | ACT 2.2 | Capacitación a encuestadores y aplicación de la encuesta a los docentes y estudiantes de las Carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | bar: 2018-06-01 4 to 2018-07-01 4
|  | ACT 2.3 | Procesamiento y análisis descriptivo de frecuencias para la determinación del perfil de uso y aplicación por cada dimensión del desempeño docente. | bar: 2018-08-01 1 to 2018-08-01 2; 2018-09-01 2 to 2018-11-01 1
| OE3: Comprobar la asociación de las competencias mediáticas con el desempeño académico de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | ACT 3.1 | Realizar pruebas de normalidad y Homocedasticidad a las distribuciones de las dos variables de estudio para definir la metodología de docimasia de la hipótesis análisis | Comprobar el efecto causal de las competencias mediáticas en el desempeño académico de los profesores universitarios formadores de docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018 | bar: 2018-10-01 1 to 2018-11-01 4
|  | ACT 3.2 | Elaborar las tablas de contingencia seleccionando dimensiones e indicadores de las dos variables. | bar: 2018-10-01 4 to 2018-12-01 3
|  | ACT 3.3 | Calcular los índices de correlación y realizar las pruebas de hipótesis para definir la asociación, dirección e intensidad de la variable causal: competencias mediáticas sobre la variable dependiente: desempeño académico de los docentes. | bar: 2018-11-01 3 to 2018-12-01 3; 2019-01-01 2 to 2019-02-01 1
| OE4: Difundir el progreso y resultados del estudio a través de diferentes alternativas mediáticas. | ACT 4.1 | Informar sobre el avance del proyecto a la CIF y ejecutar el plan de difusión del proyecto y resultados de la investigación | Registros de Seguimiento CIF Blog de avance y difusión del proyecto. Primera versión de un artículo científico del estudio | bar: 2018-05-01 1; 2018-06-01 1; 2018-07-01 1; 2018-08-01 1; 2018-09-01 1; 2018-10-01 1; 2018-11-01 1; 2018-12-01 1; 2019-01-01 2 to 2019-03-01 2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2018-05-8/JBS