## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: Estrategias de reproducción que adoptan las estructuras familiares supeditadas al sistema punitivo del Estado debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN MESES desde abril de 2018 (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo
Explicar cuáles son los elementos que caracterizan el trabajo del cuidado y crianza de la infancia en los grupos familiares vinculados al sistema penitenciario a lo largo de varias generaciones debido a su participación en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Explicar la transformación de la criminalidad común, contra la propiedad, en una criminalidad relacionada con el narcotráfico en Quito, a partir de 1980. | ACT 1.1 | Revisión bibliográfica | Estado del arte |  |  | x | x | x | x | x | x
| Describir las dinámicas del microtráfico propias de la economía informal ilegal del narcotráfico, en Quito, a partir de 1980, atendiendo a la diferencia sexual y etaria de los actores sociales. | ACT 2.1 | Revisión bibliográfica | Estado del arte |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | ACT 2.2 | Realización de historias de vida con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Lista de historias de vida realizadas | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 2.3 | Entrevistas a profundidad con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Instrumento validado | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 2.4 | Acompañamiento etnográfico con una familia supeditada al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Informe de campo | [7 empty] | x | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 2.5 | Análisis del tratamiento del problema en la prensa escrita a lo largo del período. | Archivo de prensa |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: octubre to noviembre
| Describir las prácticas punitivas del Estado que afectaron directamente a las familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | ACT 3.1 | Revisión bibliográfica. | Estado del arte |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | ACT 3.2 | Realización de historias de vida con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Lista de historias de vida realizadas | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 3.3 | Entrevistas a profundidad con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Instrumento validado | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 3.4 | Acompañamiento etnográfico con una familia supeditada al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Informe de campo | [7 empty] | x | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 3.5 | Entrevistas con asistentes sociales de la cárcel de mujeres de Quito y de centros de internamiento de hijos/as de personas privadas de libertad, activos en el período de estudio. | Instrumento validado | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 3.6 | Análisis del tratamiento del problema en la prensa escrita a lo largo del período. | Archivo de prensa |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: octubre to noviembre
| Caracterizar el impacto de las prácticas punitivas del Estado sobre la reproducción de las familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | ACT 4.1 | Realización de historias de vida con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Lista de historias de vida realizadas | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 4.2 | Entrevistas a profundidad con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Instrumento validado | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 4.3 | Acompañamiento etnográfico con una familia supeditada al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Informe de campo | [7 empty] | x | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 4.4 | Entrevistas con asistentes sociales de la cárcel de mujeres de Quito y de centros de internamiento de hijos/as de personas privadas de libertad, activos en el período de estudio. | Instrumento validado | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 4.5 | Análisis del tratamiento del problema en la prensa escrita a lo largo del período. | Archivo de prensa |  |  |  | x | x | x | x | x | bar: octubre
| Identificar las principales estrategias de reestructuración de las familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980, atendiendo a la diferencias sexual y etaria. | ACT 5.1 | Realización de historias de vida con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Lista de historias de vida realizadas | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 5.2 | Entrevistas a profundidad con mujeres adultas de familias supeditadas al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Instrumento validado | [7 empty] | x | bar: octubre to noviembre
|  | ACT 5.3 | Acompañamiento etnográfico con una familia supeditada al sistema penitenciario debido a la participación de varios de sus miembros en el microtráfico de drogas, en Quito, a partir de 1980. | Informe de campo | [7 empty] | x | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 5.4 | Entrevistas con asistentes sociales de la cárcel de mujeres de Quito y de centros de internamiento de hijos/as de personas privadas de libertad, activos en el período de estudio. | Instrumento validado | bar: octubre to diciembre
|  | ACT 5.5 | Redacción de artículo académico. | Artículo entregado a una revista indexada para su revisión por pares | bar: diciembre to marzo
FECHA ELABORACIÓN: | Abril de 2018