## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | Experiencias de la implementación de un modelo instruccional en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Facultad de Ciencias Administrativas
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN MESES (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
|  |  | Revisón y ajustes al Formulario de presentación del protocólo | Documentos del Proyecto | bar: 2018-04-01 to 2018-08-01
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION Determinar la incidencia de la implementación del modelo de Diseño Instruccional en el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Facultad de Ciencias Administrativas en el período 2018 - 2018 | OBJETIVO ESPECIFICO 1 Determinar el impacto del modelo de diseño instruccional vigente considerando las estrategias, medios y recursos de aprendizaje que lo componen | ACT 1.1 | Elaboración del instrumento de investigación (Diseño de encuesta y guía de observación) | Encuesta y Guía de Observación | bar: 2018-05-01 to 2018-11-01
|  | ACT 1.2 | Análisis de la interfaz del diseño del modelo instruccional vigente y su correspondencia con el contexto de estudio de la Modalidad a Distancia. | Documento preliminar de la situación actual | bar: 2018-05-01 to 2018-10-01
|  | ACT 1.3 | Diagnóstico acerca del diseño de las actividades de aprendizaje que permitan desarrollar aprendizajes significativos. | Documento de la situación actual | bar: 2018-07-01 to 2018-12-01
|  | ACT 1.4 | Validez y confiabilidad del Instrumento | Datos a analizar | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 1.5 | Aplicación del instrumento de investigación (Encuesta) | Encuesta y Guía de Observación aprobada | bar: 2018-12-01 to 2019-01-01
|  | ACT 1.6 | Análisis de Datos | Tablas, Cuadros, etc | bar: 2019-02-01
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 Identificar fortalezas y debilidades del modelo para lograr un ambiente que facilite el desarrollo de aprendizaje significativo considerando los diferentes estilos de aprendizaje. | ACT 2.1 | Elaboración del instrumento de investigación (Diseño de encuesta y guía de observación) | Encuesta y Guía de Observación | bar: 2018-05-01 to 2018-12-01
|  | ACT 2.2 | Exploración de la secuencia de actividades que los alumnos ejecutan dentro de los ambientes virtuales. | Datos para escala estimativa | bar: 2018-05-01 to 2018-10-01
|  | ACT 2.3 | Análisis de la flexibilidad del diseño del modelo instruccional. | Datos para análisis | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 2.4 | Validez y confiabilidad del Instrumento | Datos a analizar | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 2.5 | Aplicación del instrumento de investigación (Encuesta) | Encuesta y Guía de Observación aprobada | bar: 2018-12-01 to 2019-01-01
|  | ACT 2.6 | Análisis de Datos | Tablas, Cuadros, etc | bar: 2019-02-01
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 Establecer la incidencia de las actividades de aprendizaje desarrolladas y el uso de los recursos que tienen significado para los estudiantes en la adquisición de nuevos conocimientos | ACT 3.1 | Elaboración del instrumento de investigación (Diseño de encuesta y guía de observación) | Encuesta y Guía de Observación | bar: 2018-05-01 to 2018-12-01
|  | ACT 3.2 | Relación de la pertinencia de las actividades de aprendizaje en función de los contenidos expuestos en los ambientes virtuales | Datos para escala estimativa | bar: 2018-05-01 to 2018-10-01
|  | ACT 3.3 | Identificación de las actividades de aprendizaje que se ajustan a los resultados de aprendizajes que se pretenden alcanzar. | Documento con las actividades mas relevantes | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 3.4 | Validez y confiabilidad del Instrumento | Datos a analizar | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 3.5 | Aplicación del instrumento de investigación (Encuesta) | Encuesta y Guía de Observación aprobada | bar: 2018-12-01 to 2019-01-01
|  | ACT 3.6 | Análisis de Datos | Tablas, Cuadros, etc | bar: 2019-02-01
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 Identificar las estrategias didácticas que satisfacen las necesidades educativas y favorecen la construcción de aprendizajes significativos | ACT 4.1 | Elaboración del instrumento de investigación (Diseño de encuesta y guía de observación) | Encuesta y Guía de Observación | bar: 2018-05-01 to 2018-12-01
|  | ACT 4.2 | Análisis del rendimiento académico de los estudiantes ante las estrategias didácticas utilizada. | Datos para análisis | bar: 2018-05-01 to 2018-10-01
|  | ACT 4.3 | Distinción de las actividades que facilitan el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes. | Documento con las actividades mas relevantes | bar: 2018-10-01 to 2018-12-01
|  | ACT 4.4 | Validez y confiabilidad del Instrumento | Datos a analizar | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
|  | ACT 4.5 | Aplicación del instrumento de investigación (Encuesta) | Encuesta y Guía de Observación aprobada | bar: 2018-12-01 to 2019-01-01
|  | ACT 4.6 | Análisis de Datos | Tablas, Cuadros, etc | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
FECHA ELABORACIÓN: 16/05/2018