## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: | ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT) EN SALIVA DE PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA, ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÚRGICO.
CÓDIGO:
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (XXX) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Seleccionar los pacientes que participarán en el estudio en base al diagnóstico de periodontitis) | ACT 1.1 | Obtener los permisos para realizar el estudio en la clínica de posgrado de la facultad de odontología mediante oficio a la señora Decana | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1
|  | ACT 1.2 | Revisión del historial clínico y diagnóstico realizado por los residentes del posgrado de periodoncia | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 1.3 | Explicación pertinente del objeto del estudio a los participantes y firma del consentimiento informado | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 1.4 | Obtención de fotocopia de la historia clínica del participante
|  | ACT 1.5 | Llenar el instrumento del estudio
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Establecer los títulos iniciales de ALT antes del tratamiento periodontal no quirúrgico) | ACT 2.1 | Obtener la muestra de saliva como está indicado | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
|  | ACT 2.2 | Llevar la muestra al laboratorio de Bioquímica para el análisis, como se ha indicado. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
ACT 2.3 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 2 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 9
ACT 2.4
ACT 2.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 3(Establecer los títulos de ALT después del tratamiento periodontal no quirúrgico realizado por los posgradistas de la especialidad de periodoncia.) | ACT 3.1 | Toma de nueva muestra de saliva luego de 30 días de la finalización del tratamiento periodontal no quirúrgico. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
|  | ACT 3.2 | Traslado de la muestra al laboratorio de Bioquímica. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
ACT 3.3 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 6 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 13
ACT 3.4
ACT 3.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Comparar los niveles de ALT antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico.) | ACT 4.1 | Ingreso de datos a Excel 2011 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 14 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
|  | ACT 4.2 | Sistematización y comparación de los datos en SPSS v16
ACT 4.3
ACT 4.4
ACT 4.5
| OBJETIVO ESPECIFICO 5 (Definir los niveles de ALT en los distintos grados de severidad de la periodontitis.) | ACT 5.1 | Sistematización de los datos para establecer la relación entre los títulos de ALT y la severidad de la enfermedad periodontal. | [27 empty] | 0 | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
|  | ACT 5.2 | Relacionar los niveles de ALT y el sexo de los participantes | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 16
ACT 5.3
ACT 5.4
ACT 5.5
FECHA ELABORACIÓN: | 2018-11-05