**ÁREA:** CIENCIAS SOCIALES **RESPONSABLE:** Dra. Nancy Cargua G. PhD.

**FACULTAD**: ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO:**

**EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: CASO PARROQUIA RURAL MALCHINGUÍ DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**

**INTEGRANTES:** González Pacheco Luis Germán (C: [lggonzalez@uce.edu.ec-](mailto:lggonzalez@uce.edu.ec-) **0994917648**); Garrido Gómez Pablo Xavier; Escobar Erazo Tania Eslavenska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **FECHA/HORA** | **INVESTIGADORES CON LOS QUE SE TRABAJÓ** | **ACTIVIDAD REALIZADA** | **ACTIVIDADES PENDIENTES** | **FIRMAS** |
| 79 | Martes, 08 de enero de 2019  13:00 a 16:00 | Ing. Luis González | Reunión de seguimiento del Proyecto con la Doctora Nancy Cargua. |  |  |
| Dr. Pablo Garrido |  |
| Ing. Tania Escobar |  |
| 80 | Jueves, 10 de enero de 2019  09:00 a 16:00 | Ing. Luis González | Actividades realizadas en la Parroquia de Malchinguí:   * Recopilación de información para completar directorio de involucrados con el personal del GAD Parroquial.   Se viaja en vehículo contratado; Docentes y estudiantes de la Facultad.  Trabajo en la Facultad organización de:   * Actividades previstas para la presentación del proyecto. * Elaboración de oficios. * Elaboración de la presentación Power Point. * Logística del evento: Local, refrigerio y transporte. * Reparto y entrega de oficios. * Elaboración de documentos de respaldos para registro de entrega de correspondencia y de asistentes al evento. | * Elaboración de oficios. * Elaboración de la presentación Power Point. * Logística del evento: Local, refrigerio y transporte. * Reparto y entrega de oficios. * Elaboración de documentos de respaldos para registro de entrega de correspondencia y de asistentes al evento. |  |
| Dr. Pablo Garrido |  |
| Ing. Tania Escobar |  |

**Firma Responsable**

Ing. Luis González

**SEGUIMIENTO COORDINADORA:**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------