**ÁREA:** CIENCIAS SOCIALES **RESPONSABLE:** Dra. Nancy Cargua G. PhD.

**FACULTAD**: ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO:**

**EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL: CASO PARROQUIA RURAL MALCHINGUÍ DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO**

**INTEGRANTES:** González Pacheco Luis Germán (C: lggonzalez@uce.edu.ec- **0994917648**); Garrido Gómez Pablo Xavier; Escobar Erazo Tania Eslavenska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **FECHA/HORA** | **INVESTIGADORES CON LOS QUE SE TRABAJÓ** | **ACTIVIDAD REALIZADA** | **ACTIVIDADES PENDIENTES** | **FIRMAS** |
| 85 | Martes, 29 de enero de 201909:00 a 16:00 | Ing. Luis González | Actividades en la Parroquia de Malchinguí:* Presentación de las principales características de investigación a los representantes de las diferentes organizaciones de la Parroquia de Malchinguí.
* Sistematización de recomendaciones realizadas por los representantes de las organizaciones.
* Verificación de cumplimiento de los compromisos de logística del taller: servicio de transporte, refrigerio para los participantes.
* Se inicia la elaboración de la memoria.
* Se realizó la encuesta piloto a fin de probar el instrumento de la encuesta del proyecto.
 |  |  |
| Dr. Pablo Garrido |  |
| Ing. Tania Escobar  |  |
| 86 | Miércoles, 30 de enero de 201913:00 a 16:00 | Ing. Luis González | Trabajo en la Facultad:* Elaboración del informe solicitado por la Doctora Nancy Cargua.
 | Entrega del informe solicitado. |  |
| Dr. Pablo Garrido |  |
| Ing. Tania Escobar |  |
| 87 | Jueves, 31 de enero de 201913:00 a 16:00 | Ing. Luis González | Trabajo en la Facultad:Sistematización de las actividades cumplidas en la presentación del proyecto el día 29 de enero del año en curso:* Identificación de niveles de aceptación.
* Recomendaciones emitas por el personal de las organizaciones invitadas.

Acuerdos y compromisos:* Aceptación total para colaborar en el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto.
* Apoyar de manera personal e institucional dependiendo de su competencia con recursos para el proyecto.
 | Se invite a los representantes de las organizaciones para trabajar en la hoja ruta del proyecto. |  |
| Dr. Pablo Garrido |  |
| Ing. Tania Escobar |  |

**Firma Responsable**

Ing. Luis González

**SEGUIMIENTO COORDINADORA:**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------