## Hoja1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
14.- CRONOGRAMA Utilice solo los espacios necesarios. Añada filas según sus requerimientos especiales.
PROYECTO: El Desarrollo Económico Local y la Competitividad Territorial: CASO parroquia rural Malchinguí del Cantón Pedro Moncayo | [6 empty] | 2018 | [38 empty] | 2019
CÓDIGO GONZÁLEZ PACHECO LUIS GERMÁN - CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | time axis 2018-04-09 to 2019-03-04
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO (Llene los necesarios) | ACTIVIDADES (LLene lo necesario, aumente filas si requiere) |  | Producto | DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) |  | 2018-04-09: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X)
[5 empty] | S1 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION (Determinar las características de la identidad territorial que presenta la parroquia rural de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, para ser competitiva y generar desarrollo económico local) | OBJETIVO ESPECIFICO 1 (Elaborar la hoja de ruta para identificar el capital territorial de la parroquia rural de Malchinguí.) | ACT 1.1 | Capacitación y generación del análisis de involucrados de la parroquia de Malchinguí. | R1: Informe sobre el análisis de involucrados de la parroquia de Malchinguí. R2: Hoja de ruta del proceso de investigación del proyecto | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 15
|  | ACT 1.2 | Organización y ejecución de reuniones de trabajo con los involucrados de la parroquia de Malchingui. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 19
|  | ACT 1.3 | Sistematización de la información obtenida en las reuniones de trabajo. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 4 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 22
|  | ACT 1.4 | Elaboración de la hoja de ruta. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 23 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 27
|  | ACT 1.5 | Difusión y promoción de la hoja de ruta. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 28 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 29
| OBJETIVO ESPECIFICO 2 (Levantar información a través de investigación en territorio.) | ACT 2.1 | Revisión documental. | R3. Base de datos de la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación de campo. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 1 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 31
|  | ACT 2.2 | Diseño de instrumento. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 32
|  | ACT 2.3 | Validaciòn de instrumentos. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 33 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 34
|  | ACT 2.4 | Aplicación de instrumentos. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 35 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 37
| OBJETIVO ESPECIFICO 3 (Procesar la información de campo) | ACT 3.1 | Procesamiento de la información. (documentos y encuesta) | R4. Informe de resultados del proceso de la investigación del proyecto. R5: Informe sobre la experiencia del trabajo colaborativo entre el equipo de investigadores y los partícipes de la parroquia rural Malchinguí del Cantón Pedro Moncayo. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 24 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 39
|  | ACT 3.2 | Análisis de consistencia de la información (documentos y encuesta) | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 30 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 41
|  | ACT 3.3 | Elaboración de resultados definitivos. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 36 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 44
| OBJETIVO ESPECIFICO 4 (Difundir los resultados de la investigación) | ACT 4.1 | Organización y realización de evento de socialización de resultados en la Parroquia de Malchingui. | R6: Artículo científico de los resultados de la investigación sobre la influencia de la Competitividad Territorial en el Desarrollo Económico Local de la parroquia rural Malchinguí del Cantón Pedro Moncayo. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 42 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 46
|  | ACT 4.2 | Organización y realización de evento de socialización de resultados en la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 42 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 46
|  | ACT 4.3 | Elaboración del artículo científico referente al proyecto de investigación. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 20 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 46
|  | ACT 4.4 | Presentación y difusión del artículo científico. | bar: DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 46 to DURACIÓN EN SEMANAS (Marcar con una X) 48
FECHA ELABORACIÓN: 5 junio de 2019